## Scrummaster
Scrummaster
| Sprint 1 : | William Limianto | (3 hari)
| Sprint 2 : | Johanes Novenus Demak | (3 hari)
| Sprint 3 : | Kevin Griffinsu | (3 hari)
| Sprint 4 : | Javentira Lienata | (3 hari)
| Sprint 5 : | William Limianto | (2 harI)

## Initial
Penjelasan Tahapan Persiapan dan Sebelum memulai Proyek dengan Trello.
Dikarenakan Backlog terlalu banyak, mohon cek penjelasan dibawah gambar agar dapat melihat isi dari semua backlog yang ada.
Product Backlog : | Done:
1. Penjelasan secara Umum : Apa itu Dota2
2. Penjelasan secara Umum : Elemen pada Dota2 (Game Mode, Aktor, Item)
3. Penjelasan secara Umum : Game Mode Dota2 (Penjelasan, Beberapa Contoh)
4. Penjelasan secara Umum : "Aktor" yang ada pada Dota2 (Penjelasan untuk Creeps, Neutral Creeps, Tower, Ancient, Hero)
5. Penjelasan secara Umum : Effect Item pada Dota2 (Jenis dan Penjelasan, Beberapa Contoh)
6. Penjelasan secara Umum : Aturan Bermain Dota2
7. Penjelasan secara Umum : Manfaat Bermain Dota2
8. Edit Fungsionalitas dan Tampilan Bespoke
9. Role : Carry
10. Role : Disabler
11. Role : Lane Support
12. Role : Initiator
13. Role : Jungler
14. Role : Support
15. Role : Durable
16. Role : Nuker
17. Role : Pusher
18. Role : Escape
19. Warding : Penjelasan
20. Warding : Manfaat Warding
21. Warding : Jenis-Jenis Strategi Warding
22. Warding : Pembagian Ward (Penjelasan untuk Observer & Sentry)
23. Warding : Lokasi Ideal untuk Warding
24. Hero Guide Sniper : Penjelasan Singkat (Tipe, Skills)
25. Hero Guide Sniper : Item Build (Early, Mid, Late)
26. Hero Guide Sniper : Strategy (Early, Mid, Late)
27. Hero Guide Sniper : Best "Friends"
28. Hero Guide Sniper : Worst "Enemies"

## Sprint 1
Penjelasan Hasil Sprint Pertama dengan Trello.
Dikarenakan Backlog terlalu banyak, mohon cek penjelasan dibawah gambar agar dapat melihat isi dari semua backlog yang ada.
Ket : Untuk Penjelasan secara Umum : Elemen pada Dota2 (Game Mode, Aktor, Item) yang harusnya digeser ke Done oleh Javentira Lienata digantikan oleh ScrumMaster Sprint 1 (William Limianto) karena berhalangan.
Product Backlog : | Done:
1. Penjelasan secara Umum : Game Mode Dota2 (Penjelasan, Beberapa Contoh) | 1. Penjelasan secara Umum : Apa itu Dota2
2. Penjelasan secara Umum : "Aktor" yang ada pada Dota2 (Penjelasan untuk Creeps, Neutral Creeps, Tower, Ancient, Hero) | 2. Penjelasan secara Umum : Elemen pada Dota2 (Game Mode, Aktor, Item)
3. Penjelasan secara Umum : Effect Item pada Dota2 (Jenis dan Penjelasan, Beberapa Contoh) | 3. Edit Fungsionalitas dan Tampilan Bespoke
4. Penjelasan secara Umum : Aturan Bermain Dota2 | 4. Role : Carry
5. Penjelasan secara Umum : Manfaat Bermain Dota2 | 5. Warding : Penjelasan
6. Role : Disabler | 6. Hero Guide Sniper : Penjelasan Singkat (Tipe, Skills)
7. Role : Lane Support
8. Role : Initiator
9. Role : Jungler
10. Role : Support
11. Role : Durable
12. Role : Nuker
13. Role : Pusher
14. Role : Escape
15. Warding : Manfaat Warding
16. Warding : Jenis-Jenis Strategi Warding
17. Warding : Pembagian Ward (Penjelasan untuk Observer & Sentry)
18. Warding : Lokasi Ideal untuk Warding
19. Hero Guide Sniper : Item Build (Early, Mid, Late)
20. Hero Guide Sniper : Strategy (Early, Mid, Late)
21. Hero Guide Sniper : Best "Friends"
22. Hero Guide Sniper : Worst "Enemies"

## Sprint 2
Penjelasan Hasil Sprint Kedua dengan Trello.
Dikarenakan Backlog terlalu banyak, mohon cek penjelasan dibawah gambar agar dapat melihat isi dari semua backlog yang ada.
Product Backlog : | Done:
1. Penjelasan secara Umum : Effect Item pada Dota2 (Jenis dan Penjelasan, Beberapa Contoh) | 1. Penjelasan secara Umum : Apa itu Dota2
2. Penjelasan secara Umum : Aturan Bermain Dota2 | 2. Penjelasan secara Umum : Elemen pada Dota2 (Game Mode, Aktor, Item)
3. Penjelasan secara Umum : Manfaat Bermain Dota2 | 3. Edit Fungsionalitas dan Tampilan Bespoke
4. Role : Initiator | 4. Role : Carry
5. Role : Jungler | 5. Warding : Penjelasan
6. Role : Support | 6. Hero Guide Sniper : Penjelasan Singkat (Tipe, Skills)
7. Role : Durable | 7. Penjelasan secara Umum : Game Mode Dota2 (Penja
8. Role : Nuker | 8. Penjelasan secara Umum : "Aktor" yang ada pada Dota2(Penjelasan untuk Creeps, Neutral Creeps, Tower, Ancient,Hero)
9. Role : Pusher | 9. Role : Disabler
10. Role : Escape | 10. Role : Lane Support
11. Warding : Jenis-Jenis Strategi Warding | 11. Warding : Manfaat Warding.
12. Warding : Pembagian Ward (Penjelasan untuk Observer & Sentry) | 12. Hero Guide Sniper : Item Build (Early, Mid, Late)
13. Warding : Lokasi Ideal untuk Warding
14. Hero Guide Sniper : Strategy (Early, Mid, Late)
15. Hero Guide Sniper : Best "Friends"
16. Hero Guide Sniper : Worst "Enemies"