## Scrummaster
Scrummaster
| Sprint 1 : | William Limianto | (3 hari)
| Sprint 2 : | Johanes Novenus Demak | (3 hari)
| Sprint 3 : | Kevin Griffinsu | (3 hari)
| Sprint 4 : | Javentira Lienata | (3 hari)
| Sprint 5 : | William Limianto | (2 harI)

## Sprint 1
Burndown Chart Sprint 1
Sprint Backlog :
| Nama Backlog |  | Senin | Selasa | Rabu
| Penjelasan secara Umum : Apa itu Dota2? |  | 40 | 0 | 0
| Penjelasan secara Umum : Elemen pada Dota2 (Game Mode, Aktor, Item) |  | 40 | 40 | 0
| Edit Fungsionalitas dan Tampilan Bespoke |  | 40 | 0 | 0
| Role : Carry |  | 40 | 40 | 0
| Warding : Penjelasan |  | 40 | 25 | 0
| Hero Guide Sniper : Penjelasan Singkat (Tipe, Skills) |  | 60 | 25 | 0
|  | Total = | 260 | 130 | 0
Burndown Chart :
Ket : Satuan waktu dalam Menit.

## Sprint 2
Burndown Chart Sprint 2
Sprint Backlog :
| Nama Backlog |  | Kamis | Jumat | Sabtu
| Penjelasan Secara Umum : Game Mode Dota 2(Penjelasan , Beberapa Contoh) |  | 30 | 30 | 0
| Penjelasan Secara Umum : "Aktor " yang ada pada Dota2 (penjelasan untuk Creeps, Neutral Creeps, Tower, Ancient ,Hero) |  | 45 | 30 | 0
| Warding : Manfaat Warding |  | 65 | 60 | 0
| Role : Lane Support |  | 20 | 20 | 0
| Role : Disabler |  | 40 | 20 | 0
| Guide Sniper : Item Build (Early , Mid , Late) |  | 65 | 60 | 0
|  | Total = | 265 | 220 | 0
Burndown Chart :
Ket : Satuan waktu dalam Menit.

## Sprint 3
Burndown Chart Sprint 3
Sprint Backlog :
| Nama Backlog |  | Minggu | Senin | Selasa
| Penjelasan secara Umum : Effect Item pada Dota2 (Jenis dan Penjelasan, Beberapa Contoh) |  | 60 | 35 | 0
| Role : Initiator |  | 25 | 25 | 0
| Role : Jungler |  | 40 | 25 | 0
| Warding : Pembagian Ward (Penjelasan untuk Observer & Sentry) |  | 50 | 15 | 0
| Hero Guide Sniper : Strategy (Early, Mid, Late) |  | 70 | 40 | 0
|  | Total = | 245 | 140 | 0
Burndown Chart :
Ket : Satuan waktu dalam Menit.

## Sprint 4
Burndown Chart Sprint 4

## Sprint 5
Burndown Chart Sprint 5